        (主辦機關) 範本二
臺中市政府流廢標案件督導小組會議專案報告(經本會議檢討過之案件)
1. 標案名稱：
2. 預算金額與採購金額：
1. 預算金額：
2. 採購金額：
1. 招標/決標方式：
2. 主辦機關(單位)/洽辦機關(單位)/規劃設計廠商(專案管理)：
3. 招標過程概述：
招標公告日期	流標廢標日期	領標家數（含現場及電子領標）	投標家數

主辦機關檢討歷程：
檢討會議日期	會議主持人	與會人員

流廢標3次(含)以上：
□否
□是，
  1、□ 機關首長已親自主持內部流廢標檢討會議。
2、□ 機關首長雖未親自主持，但承辦單位已主動向首長彙報。
 請簡述彙報情形：

 (依112年10月份主席裁(指)示事項：「本府各機關學校工程採購案件倘發生流廢標3次以上，且機關首長未曾親自主持內部流廢標檢討會議者，請承辦單位主動向機關首長彙報，俾利首長能通盤瞭解未決標案件所面臨的問題與困難，並給予指導與協助。」)
前次流廢標督導小組會議決議事項及主辦機關辦理情形
項次	會議決議 / 建議事項	主辦機關檢討後 / 招標文件是否修正	修正情形 / (未修正者應敘明未採行原因)
一		□未修正 □已修正
二		□未修正 □已修正
三		□未修正 □已修正

主辦機關檢討流廢標原因，有疏失者：(請勾選)
設計單位 (依契約規定檢討情形： )
主辦機關
其他：
施工工項及經費調整分析：
 表一、減作工項及經費一覽表(得僅列出重要項目)：
項次	減作工項	減作金額	備註

總金額 (甲)

  表二、工項及經費調整一覽表(含減作項目、新增項目及工項單價調整) (得僅列出重要項目)：
項次	項目	原單價	調整後 / 單價	數量	增加 / 金額	減少 / 金額
	表一減作工項 / 總金額					(甲)

調整總金額

備註：經費調整後倘有不足之情形，請敘明經費籌措方式與來源。
說明：
拾、上開減作工項或工項單價調整原因為何，請勾選(可複選)：
- 規劃設計單位未依市場行情編列預算。
- 招標公告後因部分大宗資材或工項價格上漲，未能及時調整價格，以致部分單價低於市場行情。
承上，請說明價格上漲工項為何
- 採購需求項目設計過多，造成單價排擠以致部分單價低於市場行情。
- 採購單位所提報預算被補助單位刪減，又未按刪減金額比例減少設計需求項目，造成單價排擠以致部分單價低於市場行情。
- 預算核准至辦理招標作業之期間過長，該期間已有物價上漲情形，但未能及時調整價格或刪減設計項目，以致部分單價低於市場行情。
  承上，請敘明預算核准日期 年 月及第1次招標日期
     年 月 日
- 其他原因:
拾壹、附件資料：(應檢附最新版，倘未能檢附最新版，請敘明理由)
1. 預算書:
2. 設計圖說:
3. PPT專案簡報檔: 內容應包含前次會議決議事項及後續檢討情形、現場照片、相關圖說(應包含基地位置圖、外觀圖、立面圖、剖面圖等)
4. 契約書、投標須知:
5. 其他資料:

  承辦單位： 機關首長：(依108年3月份採購流廢標
  (請核章) (請核章) 會議主席裁示事項，本報告應
        由機關首長親自核章)